## Planilha1
Data | Desenvolvimento do projeto | Descrição
2024-01-29 | Tema | Calculadora de Juros Compostos - (InvestCalcula);
2024-02-23 | Documentação | Briefing, Escopo orçamento, Levantamento de requisitos, Escopo final e Cronograma;
2024-03-15 | Design | Estudo de cores, Tipografia, Logotipo, Wireframe e Layout;
2024-04-15 | Desenvolvimento | Construção das páginas utlizando HTML, CSS, e JavaScript;
2024-04-26 | Desenvolvimento | Construção das páginas utlizando HTML, CSS e JavaScript;
2024-04-30 | Homologação | Testes de QA e verificação da documentação;
2024-05-02 | Publicação | Finalizamento e publicação do projeto;
2024-05-03 | Apresentação | Entrega do projeto